TÉRMINOS DE REFERENCIA

Consultoría para la elaboración del

Libro Blanco de Investigación e Innovación en Perú

mediante técnicas de futurización con la

Red de Universidades del Perú (RPU)

LB-RPU 2050

| Director | Dr. Pablo Lara-Navarra (Universitat Oberta de Catalunya – UOC) |
| --- | --- |
| Co-director | Dr. Eduardo Ismodes-Cascón (PUCP) |
| Entidades promotoras | RPU · PUCP · Open Future Lab (UPV–UOC) |
| Socio tecnológico y operativo | PULSO – PUCP |
| Duración | 10 meses |
| Tipo | Investigación Aplicada + Innovación |
| Horizonte prospectivo | 2025–2050 |

1. Antecedentes

Las universidades que integran la Red de Universidades del Perú (RPU) generan anualmente una producción científica e investigadora de alto valor, articulada en torno a concursos de proyectos, publicaciones indexadas y programas de posgrado. Sin embargo, esta producción opera de manera fragmentada: no existe un mecanismo integrador que permita mapear colectivamente las capacidades investigadoras de la red en relación con los Retos País al 2050 definidos por CEPLAN, identificar brechas estratégicas ni proyectar escenarios de innovación que orienten política pública y financiamiento competitivo a nivel nacional.

Esta iniciativa se fundamenta en cuatro antecedentes directos del ecosistema Open Future Lab:

Proyecto PUCP-Futurización: El proyecto Vinculación de investigación PUCP con retos país demostró la viabilidad de vincular, mediante IA y desagregación semántica, las publicaciones y proyectos universitarios con los retos nacionales de CEPLAN, con resultados piloto en el área de salud.

Paper Information 2025 (Perú): Lara-Navarra et al. (Information, 2025) aplicó la metodología DeyCompass en 7 universidades peruanas con 45 expertos, identificando 30 macrotendencias clave para la educación superior peruana.

Paper DeyCompass (Information, 2025): López Bordao et al. (Information, 2025) formalizó científicamente el protocolo DeyCompass combinando VoyantTools, NotebookLM y proyecciones semánticas, validado en tres dominios.

Esta consultoría se enmarca en el Plan Estratégico de Investigación e Innovación de la RPU y responde al mandato institucional de fortalecer la vinculación de la universidad peruana con los grandes desafíos nacionales y globales, alineándose con los ODS y la agenda de CONCYTEC.

2. Objetivo General

Elaborar el Libro Blanco de Investigación e Innovación en Perú, un documento de referencia nacional que, mediante técnicas de futurización DeyCompass y análisis semántico con inteligencia artificial, mapee la producción investigadora de las universidades de la RPU en relación con los Retos País CEPLAN 2050, identifique macrotendencias emergentes y formule escenarios prospectivos y recomendaciones estratégicas para el sistema de ciencia, tecnología e innovación del Perú.

3. Objetivos Específicos

Objetivo 1: Diagnóstico del sistema de I+I de la RPU

Analizar el estado actual de la investigación e innovación en las universidades de la RPU, identificando los marcos normativos (CONCYTEC, SINACYT), los documentos estratégicos nacionales e internacionales que orientan la agenda de I+I en Perú, y comparando con métricas internacionales (QS, THE Impact Rankings). PULSO realizará la búsqueda, recopilación y sistematización de informes, marcos estratégicos y documentos de toma de decisiones sobre investigación e innovación en Perú.

Objetivo 2: Base de datos integrada RPU – Retos País

Construir una base de datos unificada de resultados científicos y académicos de las universidades RPU, e integrarla con los Retos País CEPLAN 2050 ampliados con retos regionales propios de cada universidad. PULSO liderará la recogida de información contactando y gestionando las relaciones con los responsables de investigación de cada universidad miembro, actuando como canal institucional de la RPU. También recopilará los documentos de retos país CEPLAN y los complementará con documentos de retos regionales y estrategias propias de cada universidad. Dotará de la infraestructura tecnológica necesaria: despliegue de una plataforma CKAN para la base de datos abierta y capacidad de cómputo para los modelos de IA.

Objetivo 3: Futurización DeyCompass — Identificación de macrotendencias

Aplicar el método DeyCompass para identificar las macrotendencias globales y regionales más relevantes para el sistema de I+I peruano, utilizando proyecciones semánticas, VoyantTools y NotebookLM, con validación de un panel de expertos de la RPU. PULSO diseñará y administrará los instrumentos de recogida de información (encuestas estructuradas, cuestionarios de validación de tendencias) y gestionará la logística del panel de expertos.

Objetivo 4: Construcción de escenarios prospectivos 2035–2050

Desarrollar tres escenarios prospectivos para el sistema de I+I peruano mediante talleres participativos DeflyCompass/ASPECT con expertos de la RPU. PULSO coordinará la realización de los talleres (logística, convocatoria, moderación de campo) y ejecutará los estudios etnográficos y cualitativos de apoyo a la construcción de escenarios.

Objetivo 5: Redacción, maquetación y publicación del Libro Blanco

Producir el documento final del Libro Blanco, someterlo a revisión con CONCYTEC, CEPLAN y representantes RPU, y publicarlo en acceso abierto. PULSO se encargará de la maquetación editorial profesional del Libro Blanco y de los informes intermedios a partir de los contenidos y análisis provistos por Open Future Lab, así como de la generación del artículo científico derivado para Scopus.

4. Alcance de la Consultoría

El proyecto se estructura bajo un modelo de colaboración dual entre dos actores complementarios:

PULSO (PUCP)  —  Socio tecnológico, operativo e institucional

Búsqueda, recopilación y sistematización de informes, marcos estratégicos y documentos de política sobre I+I en Perú (insumo para el Producto 1)

Gestión de relaciones institucionales con los responsables de investigación de las universidades RPU: contacto, coordinación y canalización de la información de resultados científicos (insumo para el Producto 2)

Recopilación de los Retos País CEPLAN 2050 y enriquecimiento con documentos de retos regionales y estrategias propias de cada universidad RPU

Despliegue y mantenimiento de la plataforma CKAN para la base de datos abierta de investigación RPU (principios FAIR)

Provisión de capacidad de cómputo (servidores, GPU/CPU) para la ejecución de los modelos de inteligencia artificial y análisis semántico

Diseño, administración y gestión de encuestas estructuradas y cuestionarios de validación con los paneles de expertos de la RPU

Diseño y ejecución de estudios etnográficos y técnicas cualitativas de campo en el proceso de construcción de escenarios

Maquetación editorial profesional del Libro Blanco y de todos los informes intermedios del proyecto, a partir de los análisis y contenidos provistos por Open Future Lab

Apoyo logístico a los talleres DeflyCompass presenciales y en modalidad híbrida (convocatoria, moderación de campo, sistematización de resultados)

Gestión del repositorio de datos del proyecto y soporte técnico a la plataforma de visualización DeflyCompass Map

Open Future Lab (UOC–UPV)  —  Dirección científica y metodológica

Dirección científica del proyecto y diseño metodológico global

Aplicación del método DeyCompass: desagregación semántica, proyecciones semánticas, análisis de tendencias

Análisis de vinculación investigación–retos país mediante IA (algoritmos matemáticos, lógica difusa, análisis vectorial)

Facilitación de los talleres prospectivos DeflyCompass y construcción de escenarios ASPECT

Interpretación de resultados, análisis estratégico y redacción de los capítulos del Libro Blanco

Elaboración de los artículos científicos derivados para revistas Scopus Q1–Q2

Diseño de los instrumentos de recogida de datos (protocolos de encuesta, guías de entrevista, guías de taller)

La consultoría no incluye el diseño de un sistema de Rating de Impacto Social, el cual constituye un proyecto independiente en curso dentro del ecosistema Open Future Lab.

El Libro Blanco tendrá la siguiente estructura de capítulos:

| Capítulo | Contenido |
| --- | --- |
| 1. Introducción | Contexto nacional, justificación, metodología del Libro Blanco |
| 2. Sistema de I+I en Perú | Marco normativo (CONCYTEC, SINACYT), financiamiento, actores clave de la RPU |
| 3. Mapa de la Investigación RPU | Análisis bibliométrico y de proyectos por universidad, área temática y Reto CEPLAN |
| 4. Macrotendencias 2025–2050 | 30 tendencias priorizadas para el contexto peruano con índices DeyCompass |
| 5. Brechas y Oportunidades | Retos sin cobertura investigadora suficiente, nichos estratégicos y potencial de captación de fondos |
| 6. Escenarios 2035–2050 | Tres escenarios prospectivos para el sistema de I+I peruano |
| 7. Recomendaciones Estratégicas | Para universidades RPU, CONCYTEC, CEPLAN, Ministerio de Educación y cooperación internacional |
| 8. Plan de Acción | Líneas prioritarias, indicadores de seguimiento, hoja de ruta 2025–2030 |

5. Productos Esperados

Para cada producto se indica el actor responsable principal: OFL = Open Future Lab | PULSO = PULSO–PUCP | CONJUNTO = ambos actores.

| Prod. | Descripción y responsable | Entrega |
| --- | --- | --- |
| 1 | OFL: Informe de diagnóstico del sistema de I+I de la RPU — PULSO búsqueda, recopilación y sistematización de informes, marcos estratégicos y documentos de política que orientan la investigación e innovación en Perú; benchmarking con métricas internacionales. | Mes 2 |
| 2 | PULSO + OFL: Base de datos integrada — PULSO gestiona relaciones RPU y recoge resultados científicos; OFL diseña la estructura de vinculación. OFL+PULSO despliega el CKAN y la infraestructura de cómputo. OFL aplica IA para la vinculación investigación–retos CEPLAN (incluyendo retos regionales y propios de cada universidad). | Mes 4 |
| 3 | OFL (PULSO: encuestas y panel): Informe de futurización DeyCompass —macrotendencias priorizadas con índices de proyección semántica. OFL diseña y PULSO gestiona y administra los cuestionarios de validación para el panel de ≥ 45 expertos RPU. | Mes 5 |
| 4 | OFL (PULSO: logística y campo): Informe de brechas y matrices de oportunidad — análisis de alineación investigación–retos país, brechas críticas y matrices reto–tendencia–investigación. | Mes 6 |
| 5 | OFL + PULSO: Informe de escenarios prospectivos 2035–2050 — OFL facilita los talleres DeflyCompass/ASPECT; PULSO ejecuta los estudios etnográficos y cualitativos de campo. Tres escenarios validados por expertos RPU. | Mes 8 |
| 6 | OFL (análisis) + PULSO (maquetación): Libro Blanco de Investigación e Innovación en Perú — versión para revisión institucional con CONCYTEC, CEPLAN y Ministerios. PULSO realiza la maquetación editorial profesional. | Mes 9 |
| 7 | OFL + PULSO: Libro Blanco publicado en acceso abierto (PULSO gestiona plataforma y repositorio) + artículo científico derivado enviado a revista Scopus Q1–Q2 (OFL redacción, PULSO soporte). | Mes 10 |

6. Perfil del Equipo Consultor

6.1 Open Future Lab — Dirección científica

Doctorado en ciencias de la información, diseño, prospectiva o ciencias sociales aplicadas.

Experiencia acreditada en metodologías DeyCompass/DeflyCompass (proyecciones semánticas, escenarios prospectivos, Design Thinking).

Publicaciones indexadas en Scopus en futurización, educación superior e innovación.

Experiencia en proyectos de vinculación universidad–territorio y gobernanza del conocimiento en América Latina.

Experiencia demostrable en el sistema universitario peruano.

Equipo propuesto: Dr. Pablo Lara-Navarra (UOC, Director) · Dr. Eduardo Ismodes-Cascón (PUCP, Co-director) · Dr. Enrique A. Sánchez-Pérez y Dra. Antonia Ferrer-Sapena (UPV, metodología matemática) · Carlos Fosca-Pastor (PUCP, coordinación Perú).

6.2 PULSO (PUCP) — Socio tecnológico y operativo

Experiencia en gestión y coordinación de redes universitarias y relaciones institucionales en el sistema universitario peruano.

Capacidad técnica para el despliegue y mantenimiento de plataformas de datos abiertos (CKAN, repositorios FAIR).

Infraestructura de cómputo disponible (servidores, capacidad GPU/CPU) para modelos de inteligencia artificial.

Experiencia en diseño y administración de encuestas, cuestionarios y estudios de campo (etnográficos, cualitativos).

Capacidad de maquetación editorial profesional de documentos técnicos y de política pública.

Conocimiento del ecosistema de investigación peruano y acceso directo a los vicerrectorados de investigación de las universidades RPU.

7. Plazo de la Consultoría

Duración total: 10 meses

| Período | Actividades (OFL / PULSO) |
| --- | --- |
| Mes 1–2 | OFL: Diseño metodológico general y protocolos de trabajo. PULSO: Diagnóstico del sistema I+I de la RPU — búsqueda y sistematización de informes, marcos estratégicos y documentos de política. Contacto inicial con vicerrectorados RPU. |
| Mes 2–4 | PULSO: Recogida de resultados científicos RPU (publicaciones, proyectos); gestión de relaciones con responsables de investigación de universidades miembro. Recopilación Retos CEPLAN + retos regionales + retos propios de cada universidad. Despliegue del CKAN y provisión de capacidad de cómputo. OFL: Diseño de la estructura de vinculación e integración de bases de datos. |
| Mes 3–5 | OFL: Proceso DeyCompass — selección de tendencias, proyecciones semánticas, análisis con VoyantTools y NotebookLM. PULSO: Diseño y administración de cuestionarios de validación de tendencias. Gestión del panel de ≥ 45 expertos RPU. Logística de sesiones de validación. |
| Mes 3–6 | OFL: Análisis de vinculación IA, cálculo de brechas, generación de matrices reto–tendencia–investigación. PULSO: Soporte técnico a los modelos de IA. Gestión del repositorio de resultados en CKAN. |
| Mes 4–8 | OFL: Facilitación de talleres DeflyCompass/ASPECT y construcción de escenarios 2035–2050. PULSO: Coordinación logística de talleres (presencial e híbrido). Ejecución de estudios etnográficos y análisis cualitativos de campo. Sistematización de resultados. |
| Mes 8–9 | OFL: Redacción de capítulos del Libro Blanco y análisis estratégico. PULSO: Maquetación editorial profesional del Libro Blanco. Gestión de la revisión institucional con CONCYTEC, CEPLAN y Ministerios. |
| Mes 9–10 | OFL: Redacción del artículo científico para Scopus Q1–Q2. PULSO: Publicación del Libro Blanco en acceso abierto. Gestión de la plataforma de difusión. Soporte a la difusión nacional e internacional. |

8. Supervisión y Coordinación

La consultoría será supervisada por el Vicerrectorado de Investigación de la PUCP en su calidad de entidad ancla de la RPU, a través de un Comité de Seguimiento conformado por:

Director de Fomento de la Investigación PUCP (coordinador del comité)

Responsable de PULSO – PUCP (enlace operativo y tecnológico)

Jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos PUCP

Coordinador del Área de Evaluación de Resultados e Impacto PUCP

Representante de la Secretaría Ejecutiva de la RPU

Representante de CEPLAN (por definir)

Representante de CONCYTEC (por definir)

El equipo consultor presentará informes de avance mensual al comité y realizará al menos tres sesiones de trabajo presencial en Lima (hitos: Mes 4, Mes 10 y Mes 16). Las sesiones de validación con expertos RPU se realizarán en modalidad híbrida, garantizando la participación de universidades de distintas regiones del país.